中国石油大学（华东）2013年

国家高水平研究型大学公派研究生项目工作流程
（相关信息查询：中国石油大学（华东）公派留学信息网：
校主页—国际合作与交流—公派留学信息网）
第一批申报步骤（选拔类别为赴国外攻读博士学位研究生、联合培养博士研究生）
	时间
	步骤
	申请人
	学院、学校

	2012年6月
	2013公派宣传启动
	关注
	关注

	2012年6月中下旬
	公派留学教育展
	关注通知参加教育展和现场咨询
	组织学生参加现场咨询和教育展

	2012年6月15
	公派宣讲会
	了解咨询，确定是否参加CSC项目申请
	组织学生参加宣讲会

	2012年7月-8月
	托福、雅思、GRE、法语、德语、英语口语培训
	参加学校国际合作与交流处组织的公派留学预备生外语培训班，为申请公派项目做准备。
	组织学生参加暑期外语培训

	2012年9月
	公派宣讲会
	参加宣讲会，了解最新政策。

确定是否参加CSC项目申请
	组织学生参加宣讲会

	2012年11月
	项目预报名
	填报国家公派研究生项目“预报名”表


	各学院统一汇总报国际合作与交流处

	2012年9-2013年2月25日
	对外联系
	对外联系，获取正式入学通知书或邀请信。充分利用留学基金委可利用项目和我校友好校际交流项目。
	帮助学生利用各种渠道获取邀请信。（也可利用导师与国外院校和导师之间的科研渠道获取）

	2013年1月
	申报说明会

英语测试


	申请公派联合培养博士生参加英语测试

2012所有申请公派研究生项目的学生参加材料申报说明会
	

	2013年1月-2月25日
	国外联系

校内报名


	登录CUP国际合作与交流处公派留学信息网下载并填写《CUP国家公派研究生项目攻读博士学位/联合培养博士生校内申请表》，经导师签字、学院主管签字盖章后由学院统一交国际合作与交流处。
	学院审核《国家公派研究生项目攻读博士学位/联合培养博士生校内报名表》，审核学生资格，进行排序推荐。

	2013年3月1日-3月15日
	网上报名
	申请人进行网上报名，整理所有申请材料报国际合作与交流处。 
	国际合作与交流处收集所有申请者申报材料。对材料进行审核，指导不合格材料的修改。

	2013年3月15日-3月20日
	学校评审、公示；主管校长审批
	等待
	国际合作与交流处和研究生院组织专家对上报申请材料进行评审，确定拟上报人员名单。校内公示拟上报人员名单报主管校领导审批。

	2013年3月21日-3月25日
	学校

上报材料
	等待
	公示无异议后出具校内推荐公函，并向国家留学基金委上报有所申请材料。


 
第二批申报步骤（视第一批选拔情况确定，仅限于公派研究生项目攻读博士学位研究生） 
	时间
	步骤
	申请人
	学院、学校

	2013年5月19日前
	对外联系
	对外联系，获取正式入学通知书或邀请信。充分利用留学基金委可利用项目和我校友好校际交流项目。
	帮助学生利用各种渠道获取邀请信。（也可利用导师与国外院校和导师之间的科研渠道获取）

	2013年5月20日-5月25日
	网上报名
	申请人进行网上报名，整理所有申请材料报国际合作与交流处。
	国际合作与交流处收集所有申请者申报材料。对材料进行审核，指导不合格材料的修改。

	2013年5月56日-5月30日
	评审公示、
主管校领导审批
	等待
	国际合作与交流处和研究生院组织校内专家进行评审并确定上报名单，校内公示拟上报人员名单，上报主管校领导审批。

	2013年5月31日-6月2日
	学校

上报材料
	等待
	公示无异议后出具校内推荐公函，并向国家留学基金委上报有所申请材料。


